附件1

2016年科技信息企业推广应用服务项目

——科技信息服务子站申报指南

一、工作思路

按照“推动创新、强化服务、拓展提升、开放协同、普惠共享”的工作理念，以企业创新需求为导向，建设科技信息服务站和企业创新信息服务平台，进一步完善科技信息企业转化应用服务体系，着力增强科协组织服务企业技术创新能力和水平，通过精细化、精准化、专业化、信息化的科技服务，大力推动企业自主创新，引导企业将科技信息资源快速转化为现实生产力，助力企业技术创新提质增效。

二、项目内容

1.依托市、县（市、区）级科协和园区科协建设科技信息服务子站，针对本地企业实际需求，提供科技信息企业推送、专利信息数据库（网络版）系统操作培训、技术专家对接服务企业、企业应用效果跟踪、企业示范应用成果培育、企业转化应用效益分析等“一站式”服务；组织产业技术专家开展线上技术咨询与企业实地服务，帮助企业快速将科技信息转化为生产力。

2.以科技型企业为主体，企业高管为重点，开展企业专利应用工程师培训，引导企业提升认识、转变观念、主动应用、快速转化，增强企业科技工作者运用科技信息进行技术创新的能力。

3.按照中国科协企业创新信息服务平台建设要求，建设本区域企业创新信息服务基础平台，逐步实现网络服务平台互联互通和资源共享。参照中国科协企业创新信息服务平台数据规范，汇集完善科技成果转化服务专家库信息，采集本地科技成果信息。

4.进一步完善创新服务企业工作机制，积极探索推动企业科协组织建设的方式方法，借助科技信息推广应用服务工作基础，引导促进企业建立科协组织。

5.组织开展实施知识产权战略巡讲活动。在科技工作者密集的园区、产业集中的地市，开展知识产权战略宣讲活动，通过普惠性专题宣传，积极营造“尊重知识、保护创新、助推创业”的社会氛围，促进企业提升创造、运用、保护、管理知识产权的意识，大力推动企业实施知识产权战略，引导企业积极参与科技信息转化应用活动。

三、任务目标

科技信息服务子站任务指标（每个子站）：

1.按照中国科协科技信息服务工作规范标准、确定的工作任务开展科技信息企业推广应用“一站式”服务。

2.引导动员应用企业入网中国科协企业创新信息服务平台；服务本地（市、县、区）注册使用专利信息数据库网络1.0版的企业用户不少于150家；培训企业专利应用工程师不少于200名，企业高管参加培训比例不少于30%；培育企业示范典型案例不少于20个。

3.组织一批工程技术专家精准对接科技信息应用企业,深入开展专家实地服务，辅导企业大幅提升转化应用实效。技术专家服务不少于20家企业。

4.开展实施知识产权战略巡讲活动，举办知识产权战略专题宣讲不少于1场，企业科技工作者参与人数不少于200人。

5.项目执行单位于2016年12月15日前完成全部上述工作任务。

四、工作要求

1.参与实施项目的各级科协要高度重视服务企业工作，将科技信息企业推广应用服务列入本级科协年度重点工作计划，把科技信息服务站作为服务企业工作的重要载体，持续扩大覆盖面和开展精细服务。

2.参与实施项目的各级科协要积极创造实施本项目的工作条件，在机制、政策、资源、制度等方面予以保障，因地制宜开展服务，各项工作任务落实到位。

3.项目执行单位要落实“一把手”责任制，工作措施有效，服务质量企业满意，项目绩效显著，经费支出使用规范，做到能负责、能问责。

4.参与科技信息服务站建设工作的各级科协应配备实施本项目的专门工作队伍，组建技术专家团队。工作团队要具备做好专业化服务的能力，专职人员不少于2人，每人专门用于本项目服务时间不少于10个月。

5.实行项目资金分级管理，河南省科技咨询服务中心（科技信息服务总站）负责管理监督本地科协科技信息服务子站资金支出使用。

五、考核指标

1.科技信息企业推广应用服务达到各项任务目标要求，按时保质保量完成项目实施各阶段的任务指标，自身服务能力和水平大幅提升。

2.工作任务落实到位，达到规定的任务数量要求，项目实施规范，服务专业。

3.科技信息企业推广应用服务项目材料完整，项目成果符合工作标准，企业示范典型案例真实，项目社会经济效益显著。

4.知识产权战略巡讲活动总结材料、视频资料完整，参加活动人员签到表齐备。

5.创新工作机制、服务模式，推进建设企业科协组织。

6.项目资金专账管理、独立核算、专款专用，资金支出使用规范。

7.兑现项目申报书中明确的支撑条件、配套资金。

六、支持方式

1.通过立项评审择优资助具备项目实施基础、条件和能力的地方科协。采取财政项目资助方式予以支持。

2.科技信息服务子站5个，每个子站资助15-20万元。

3.用于支持市（地）、县（市、区）级科协和园区科协科技信息服务子站的项目资金由科技信息服务总站支付、监管。

4.项目验收后，对超额完成任务指标，并取得良好社会经济效益的项目，创新服务模式、工作机制具有示范带动作用的，将予以表彰和奖励。

七、申报单位和要求

（一）申报单位

市、县（市、区）级科协和园区科协均可申报。

（二）申报要求

1.项目申报单位须安排1名本级科协专职领导牵头组织实施。明确具体项目执行单位、项目负责人和具体任务，并结合本单位实际情况，做好项目的组织、实施、监督、考核和协调工作。

2.市、县（市、区）级科协或其直属事业法人单位和园区科协都可作为科技信息服务子站建设的项目执行单位。

4.项目申报材料应包括为实施项目所制定的细化工作方案，项目管理和资金管理等制度，工作机制和保障措施，项目执行单位的服务能力和服务队伍建设情况，项目实施基础、条件。

5.项目申报单位须在申报材料中明确承诺实施项目的支撑条件和配套资金的数量。

6.按照本项目预算模板分别编报申请中央财政资金与配套资金预算。

附件2

河南省科协项目申报书

项目名称：          科技信息服务子站

项目归类： 2016年科技信息企业推广应用服务项目

申报单位：

填报日期：           年         月         日

| 一、项目申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  |  |  |  | 市、县（市、区）级科协和园区科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址、邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行账号（开户名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 项目执行人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 项目执行人 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行时间 |  |  |  |  |  | 2016年3月15日 到 2016 年12月15日止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报项目类型 |  |  |  |  |  | 2016年科技信息企业推广应用服务项目--科技信息服务子站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经费 |  |  |  |  |  | ____________万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施条件、方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示说明： 1.详细描述近三年服务企业工作基础、工作经验；既往业绩。 2.详细描述为实施该项目所制定的工作方案，承担本项目所建立的工作机制、保障措施等； 3.详细描述本单位预期项目工作成果、项目绩效，并从数量、质量、效益等角度，对应申报的子项目明确提出预计项目成果、成效或执行过程中可量化、可考核的绩效目标。 （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、预期工作成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示说明： 详细描述本单位预期项目工作成果、项目绩效，并从数量、质量、效益等角度，明确绩效目标。 （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目进度计划及阶段目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  | 具体实施内容 |  |  |  |  |  |  |  | 时间进度 月 至 月 |  |  |
| 第一阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费预算（如有配套经费，需与中央财政资金分开编报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政资金预算支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出内容 |  |  |  |  |  | 金额 （万元） | 测算依据（不得空缺） |  |  |  |  |  |
| 七、项目执行人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |  | 业务专业 | 为本项目工作时间（人月） |  | 所在单位 |  |  | 职责分工 |
| 项目申报单位： ××市，县科协（公章） 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |