河南省科协项目管理办法（试行）

# 第一章  总则

第一条  根据《中华人民共和国预算法》、《河南省省级部门项目支出预算编制管理办法》等相关规定，为规范省科协项目管理，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条  本办法适用于中央和省财政预算资金安排的省科协机关各部门和各直属单位的行政事业类项目，包括专项业务、大型修缮和购置、大型会议和活动等项目。

第三条  项目管理遵循以下基本原则：

（一）统筹安排，突出重点。项目支出预算管理以项目为依据，资金随项目走。申报的项目分轻重缓急排序后，根据省财政项目资金预算状况择优安排。

（二）部门管理，全年申报。省科协实行项目库管理，由机关各部室和各直属单位负责组织申报。项目库实行滚动管理，全年接受项目申报。

（三）规范管理，追踪问效。通过规范项目申报、审核、实施等环节的管理，开展对项目经费支出的追踪问效，切实提高资金使用效益。

第四条  省科协计财部是项目预算管理部门，主要职责及工作要求：

（一）负责汇总编制省科协项目计划及支出预算；

（二）负责组织制定省科协项目管理相关制度；

（三）负责拟定省科协年度项目实施方案和经费分配方案；

（四）对项目实施及预算执行情况进行监督检查，组织重点项目的绩效考评工作；

（五）负责管理省科协项目库；

（六）其他与项目管理有关的事项。

第五条  省科协机关各部室和各直属单位是项目组织管理部门，主要职责及工作要求：

（一）负责编制本部门项目计划和《项目申报书》（见附件1），并报计财部审核；

（二）负责编制本部门《项目任务书》（见附件2），并报计财部审批；

（三）负责本部门项目的组织实施、绩效评价等工作；

（四）其他与本部门管理项目有关的工作。

第二章  项目申报与审核

第六条  省科协项目申报实行分类管理，即根据省科协预算框架，项目分为六个类别：科普活动项目、学术活动项目、国际民间科技交流与合作项目、青少年科技活动专项项目、老科协专项业务项目、反邪教专项业务项目，省科协机关各部室和各直属单位按照相应的类别组织申报。

第七条  申请的项目应具备以下条件：

（一）符合国家和我省有关方针政策；

（二）符合财政资金支持的方向和供给的范围；

（三）符合省科协履行行政职能和促进事业发展的需要；

（四）符合申报单位自身职能定位和长远发展规划；

（五）符合项目申报文本要求，有明确的项目目标、组织实施计划和科学合理的项目预算。

第八条  省科协实行“部门上报，财务审核，党组审定”的项目申报审批管理程序。

（一）部门上报。省科协机关各部室和各直属单位根据自身的职能定位和工作规划，编制部门项目计划，并逐一填报《项目申报书》。

（二）财务审核。计财部对机关各部室和各直属单位提交的《项目申报书》进行审核后，将符合条件的项目纳入省科协项目库，并在合理排序后提交省科协党组审定；

（三）党组审定，即省科协党组对计财部汇总上报的项目进行审定，确定省科协年度项目计划及预算草案，报省财政厅审批。

第九条  项目审核的内容主要包括：

（一）申报单位及所申报的项目是否符合规定的申报类型和申报条件；

（二）项目申报书是否符合规定的填报要求，申报内容是否真实完整；

（三）项目的立项依据是否真实可靠，项目预算是否合理。

# 第三章  项目组织实施

第十条  根据省财政厅批复的年度项目预算，省科协党组审定省科协年度项目实施方案和经费分配方案，各项目承担单位据此调整和细化项目的工作内容、绩效目标和经费预算，并填报《项目任务书》。

第十一条  在计财部审核汇总的基础上，省科协与项目承担单位签订《项目任务书》。

第十二条  《项目任务书》一经签订，项目承担单位必须严格执行，不得自行调整。项目执行过程中，如发生项目变更、终止和调整预算的，须经计财部审核，并报省科协业务和财务分管领导批准。

第十三条  由计财部统筹安排的重大项目，经省科协党组审定后，按审定的内容和方案组织实施。

第十四条  纳入政府采购计划的项目，须严格按照《政府采购法》等国家有关规定执行。

# 第四章  项目经费管理

第十五条  《项目任务书》签订后，项目承担单位应严格按照项目任务书中的预算支出项目、项目实施进度报领拨款。

第十六条  项目经费开支内容主要包括业务活动费、支撑条件费、项目协作费、项目管理费和其他费用等。

（一）业务活动费是指项目承担单位在项目实施过程中，开展各类专项业务活动所发生的费用，主要包括：会议费、宣传展览费、软件开发费、技术培训费、出版印刷费以及财政专项计划中特定的其他业务活动费等。

（二）支撑条件费是指项目承担单位在项目实施过程中，为开展业务活动所发生的条件建设方面的费用，主要包括：图书资料费、展品展具费、专用设备费、维修及运行维护费等。

（三）项目协作费是指协作单位配合项目承担单位实施项目过程中所发生的与上述业务活动费相关的费用。

（四）项目管理费是指经计财部核定，项目承担单位为组织实施项目所发生的公共管理性费用，主要包括：差旅费、劳务费、咨询费等。

1．劳务费是指在项目实施过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

2．咨询费是指在项目实施过程中支付给临时聘请专家的讲课及评审费用。咨询费不得支付给与项目组人员，具体发放标准参照《河南省科协财务管理办法（试行）》的有关规定执行。

（五）其他费用，是指项目实施过程中除上述各项费用开支以外的其他费用。

第十七条  以下开支内容不得在项目经费中列支：

（一）应纳入单位基本支出预算开支的各项费用；

（二）应列支基建支出的费用；

（三）罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等费用；

（四）与项目实施无关的费用；

（五）相关专项资金管理办法中规定的其他不得列支的费用。

第十八条  申请项目拨款时，应向计财部提供如下材料：

（一）项目任务书；

（二）项目支出发票；

（三）其他与拨款相关的材料。

第十九条  出现以下情况，计财部不予办理拨款、报销手续等事宜：

（一）申请拨款的项目内容与项目支出预算不符；

（二）项目支出超过规定开支范围；

（三）提供的相关资料不准确、不真实、不全面；

（四）违反国家财经法规的其他情况。

第二十条  项目经费必须专款专用，不得挤占、挪用、截留和滞留。

# 第五章  项目监督与考核

第二十一条  项目承担单位在项目完成后，要及时将项目完成情况报送计财部备案。

跨年度实施的项目，项目承担单位应于每年年底前向计财部报送年度经费预算执行情况。

第二十二条  计财部要对项目的实施过程和完成结果进行监督考核，并以此作为省科协加强项目管理和后续年度安排项目支出预算的重要依据。

第二十三条  对年度预算安排的项目实行绩效考评制度，绩效考评按省财政厅制定的具体办法执行，考评工作由计财部和项目承担单位共同组织实施。

第二十四条  对违反本办法的有关规定和不履行项目任务书规定造成损失的，将视其情节轻重采取通报批评、停止拨款和撤销立项等措施；对于截留、挤占和挪用项目经费的，按照国家法律法规追究有关当事人的经济和法律责任。

# 第六章  附则

第二十五条  本办法由省科协计财部负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。

附件：1．项目申报书

2．项目任务书

附件1：

河南省科学技术协会

项目申报书

项目名称：

项目类型：科普活动项目□  国际民间科技交流与合作项目□

学术活动项目□      青少年科技活动专项项目□

老科协专项业务项目□    反邪教专项业务项目□

申报单位：

申报日期：         年      月      日

河南省科学技术协会 制

2012年7月

填报说明

一、填报要求

1．《项目申请书》由项目负责人组织填写，所有内容必须客观真实，各栏目不得空缺，无内容时填“无”。

2．《项目申报书》统一使用A4纸打印，申报单位负责人签署意见并加盖公章后，一式三份报送至省科协计财部。

二、填写说明：

1．“项目名称”应使用规范的语言表述，且能确切地反映项目的内容和业务范围。

2．“项目类型”：按项目申报类型，在相应选项的“□”中填入“■”。

3．“申报单位”：名称用全称填写，不能省略。

4．“项目负责人”：应填写项目申报单位直接组织实施该项目的责任人。

5．“项目概况”：简要填写项目申请单位工作现状，项目申请理由和主要实施内容，以及预期形成的产品及服务。

6．“项目计划进度及阶段性目标”：根据项目的具体内容和特点，填写项目的预算总额和实施周期，以及阶段性经费预算和工作内容。

7．“项目经费预算表”：应根据项目预算经费的具体支出内容逐笔填写“预算支出明细表”。如预算支出涉及政府采购支出，还应逐笔填写“政府采购支出明细表”。

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手 机 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 二、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目计划进度及阶段目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总额： 万元，实施起止时间： 年 月起至 年 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  | 经费预算 （万元） |  | 目标内容 |  |  |  |  |  |  | 时间进度 |  |
| 第一阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| 第二阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| 第三阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目经费预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）预算支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出内容 |  |  |  |  | 金额 （万元） |  | 测算依据 |  |  |  |  |
| （二）政府采购支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  |  |  | 单 价 （万元） |  |  | 数 量 （台套件） |  |  | 金额 （万元） |
| 五、项目申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签名） 单位负责人（签名）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

项目编号：

河南省科学技术协会

项目任务书

项目名称：

项目类型：科普活动项目□  国际民间科技交流与合作项目□

学术活动项目□      青少年科技活动专项项目□

老科协专项业务项目□    反邪教专项业务项目□

项目承担单位：

河南省科学技术协会 制

2012年7月

填报说明

一、填报要求

1．《项目任务书》由项目负责人填写，所有内容必须客观真实，各栏目不得空缺，无内容时填“无”。

2．《项目申报书》统一使用A4纸打印，项目承担单位及协作单位相关人员签名并加盖公章后，一式三份报送至省科协计财部。

二、填写说明：

1．“项目编号”：根据省科协下达的项目支出预算中的项目编号填写。

2．“项目名称”：应与省科协下达的项目支出预算中的项目名称一致。

3．“项目类型”：按项目类型在相应选项的“□”中填入“■”。

4．“项目承担报单位”：名称用全称填写，不能省略。

5．“项目负责人”：应填写项目承担单位直接组织实施该项目的责任人。

6．“项目协作单位”：应根据项目协作单位情况据实填写，其中单位名称需填写全称，如无协作单位则填“无”。

7．“项目绩效目标及主要工作任务”：简要填写项目所要达到的目标以及主要的实施内容。

8．“项目计划进度及阶段性目标”：根据项目的具体内容和特点，填写项目的预算总额和实施周期，以及阶段性经费预算和工作内容。其中项目预算总额不能超过省科协下达的项目支出预算额度。

9．“项目经费预算表”：应根据项目预算经费的具体支出内容逐笔填写“预算支出明细表”。如预算支出涉及政府采购支出，还应逐笔填写“政府采购支出明细表”。

10．“项目的主要参加人员”：应根据项目参加人员情况据实填写。

| 一、项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）项目协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 1． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目绩效目标及主要工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目计划进度及阶段目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算总额： 万元，实施起止时间： 年 月起至 年 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  | 经费预算 （万元） |  |  | 具体实施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间进度 |  |
| 第一阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| 第二阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| 第三阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 至 年 月 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）预算支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出内容 |  |  |  |  |  |  | 金额 （万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| （二）政府采购支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  |  |  |  |  |  | 单 价 （万元） |  |  |  | 数 量 （台套件） |  |  |  | 金额 （万元） |
| 五、项目的主要参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 职务/职称 |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |
| 六、责任条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）项目承担单位必须按要求编报项目执行情况和有关统计报表，及时上报省科协计财部。 （二）项目执行过程中，如项目承担单位提出需调整任务和经费预算，须经省科协计财部审核，并报省科协业务及财务分管领导批准。 （三）项目承担单位因某种原因（如：挪用经费、技术措施或某些条件不落实）不能按计划执行而主动要求中止任务时，视不同情况，部分或全部退还所拨经费；项目承担单位未主动提出中止任务的要求，省科协计财部有权提出中止任务。 （四）项目承担单位承担任务所需经费应按本合同书中规定的经费支出范围开支，省科协计财部对项目经费使用情况进行监督。 （五）省科协专项经费支持的项目研究成果及其形成的知识产权归省科协所有。 （六）本任务书一式三份，省科协计财部保存二份，项目承担单位保存一份。 （七）任务书的其他条款如下： 1． ； 2． ； 3． ； 4． 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目任务书签署各方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位： 项目负责人（签名）： 单位负责人（签名）： （单位公章） 年 月 日 项目协作单位： 单位负责人（签名）： （单位公章） 年 月 日 省科协计财部负责人（签名）： 省科协业务分管领导（签名）： 省科协财务分管领导（签名）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |