附件：

2012年“三创一带”活动奖补资金

绩效评价工作方案

一、绩效评价的对象

2012年“三创一带”活动表彰奖励的科普示范县（市、区）、农村专业技术协会、农村科普示范基地和个人。

二、绩效评价的内容

绩效目标的完成情况、奖补资金的落实情况，以及为完成绩效目标而制定的制度和采取的措施等。

三、绩效评价的步骤及要求

（一）自查自评

3月30日前，所有绩效评价对象要对绩效目标的落实情况和奖补资金的使用情况进行自查、自评，在此基础上如实填写《河南省“三创一带”活动奖补资金绩效评价自评表》（以下简称“自评表”，见附件1）和《河南省“三创一带”活动奖补资金绩效评价自评报告》（以下简称“自评报告”，撰写参考格式见附件2），并报送至所在地县（市、区）科协。

（二）审核汇总

4月2日前，县（市、区）科协在审核汇总当地绩效评价对象自评表、自评报告的基础上，撰写《××县（市、区）“三创一带”活动奖补资金绩效评价报告》（以下简称“县级评价报告”，撰写参考格式见附件3），并将绩效评价对象自评表、自评报告及县级评价报告报送至所在地省辖市科协。

（三）汇总上报

4月5日前，省辖市科协在汇总所辖县（市、区）科协报送材料的基础上，撰写《××市“三创一带”活动奖补资金绩效评价报告》（以下简称“市级评价报告”，撰写参考格式见附件3），并将绩效评价对象自评表和自评报告、县级评价报告以及市级评价报告一并报送至省科协计财部。

（四）重点抽查

4月20日前，省科协计财部、科普部在汇总整理各省辖市科协上报绩效评价材料的基础上，通过实地走访、查阅资料和听取汇报的方式，对部分绩效评价对象进行抽查，以切实了解和掌握各地“三创一带”活动的开展情况、奖补资金的使用情况以及绩效目标的完成情况。

（五）综合评价

4月30日前，省科协计财部根据各省辖市上报的绩效评价材料以及重点抽查情况，对全省“三创一带”活动奖补资金的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，并撰写评价报告，以作为省科协、省财政厅安排2013年“三创一带”活动奖补资金的重要依据。

四、工作要求

（一）此次绩效评价工作时间紧、任务重，各省辖市及县（市、区）科协要高度重视、精心组织，务必按照绩效评价的步骤及要求组织开展相关工作，以确保绩效评价材料的按时报送。

（二）此次绩效评价的结果将作为省科协、省财政厅建立完善相关管理制度和安排奖补资金的重要依据，各省辖市及县（市、区）科协科协务必要对上报材料的完整性和真实性进行审核，以确保绩效评价材料的真实有效。

（三）各省辖市科协上报的绩效评价材料要符合相关的填报要求，签章齐全，纸质材料一式二份，同时发送电子版。

联 系 人：蔺晓波

联系电话：（0371）65707527  65709216

电子信箱：hnskx@126.com

通信地址：郑州市花园路53号1号楼405房间

邮政编码：450008

附件：1．河南省“三创一带”活动奖补资金绩效评价自评表

2．河南省“三创一带”活动奖补资金绩效评价自评报告

3．××市（县）“三创一带”活动奖补资金绩效评价报告

附件1：

2012年河南省“三创一带”活动奖补资金

绩效评价自评表（一）

绩效评价对象（签章）：                            填报日期：2013年3月   日

| 单位负责人 |  |  | 填表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金使用情况 |  |  |  |  | 项目执行情况 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 预算金额 (元) |  | 截止2013年 2月28日 实际支出(元) | 指标名称 |  |  | 截止2013年 2月28日 实际数量 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.科普专用资料和设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①图书资料费 |  |  |  |  | 购买或编印科普图书种数(种) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科普图书总册数(册) |  |  |  |
| ②专用设备费 |  |  |  |  | 购置计算机(台) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 购置投影仪(台) |  |  |  |
| ③展品展具费 |  |  |  |  | 建造科普宣传栏(个) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 更新展出内容次数(次) |  |  |  |
| 2.科普活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①培训讲座费 |  |  |  |  | 开展技术培训次数(次) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受训人数(人次) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 举办科普讲座次数(次) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 听讲人数(人次) |  |  |  |
| ②展览费 |  |  |  |  | 举办科普展览次数(次) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 观众人数(人次) |  |  |  |
| ③新技术新品种推广费 |  |  |  |  | 推广新品种(个) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 推广新技术(项) |  |  |  |
| 3.其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带动农户(户) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 培育科普示范户(户) |  |  |  |
| 上级科协审核意见： （盖章） 2013年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2012年河南省“三创一带”活动奖补资金

绩效评价自评表（二）

绩效评价对象（签章）：                            填报日期：2013年3月   日

| 指 标 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 指 标 | 评分标准 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.绩效目标管理情况 | － | 25% |  | (3)资金管理制度建立及执行 | － | 4% |  |
| (1)项目立项情况 | － | 5% |  | ①资金管理制度建立情况 | 0～2 | 2% |  |
| ①立项必要性 | 0～2 | 2% |  | ②资金管理制度执行情况 | 0～2 | 2% |  |
| ②实施方案可行性 | 0～3 | 3% |  | 4.业务指标 | － | 30% |  |
| (2)绩效目标设定情况 | － | 5% |  | (1)增添科普专用资料和设备 | － | 15% |  |
| ①依据充分、完整明确 | 0～2 | 2% |  | ①图书资料购买(编印)与发放 | 0～4 | 4% |  |
| ②合理可行 | 0～3 | 3% |  | ②科普专用设备配置 | 0～6 | 6% |  |
| (3)绩效目标执行情况 | － | 15% |  | ③展品展具购买与制作 | 0～5 | 5% |  |
| ①目标执行及时性 | 0～6 | 6% |  | (2)开展科普活动 | － | 15% |  |
| ②目标完成质量 | 0～9 | 9% |  | ①举办技术培训、科普讲座 | 0～3 | 3% |  |
| 2.组织管理情况 | － | 15% |  | ②举办科普展览 | 0～3 | 3% |  |
| (1)内部管理制度建设情况 | － | 9% |  | ③推广新技术新品种 | 0～3 | 3% |  |
| ①内部管理制度制定 | 0～4 | 4% |  | ④科普活动受众情况 | 0～6 | 6% |  |
| ②内部管理制度执行 | 0～5 | 5% |  | 5.经济与社会效益 | － | 15% |  |
| (2)内外部组织协调 | 0～3 | 3% |  | (1)项目经济效益 | － | 5% |  |
| (3)实施过程质量控制 | 0～3 | 3% |  | ①带动农户增收情况 | 0～3 | 3% |  |
| 3.资金管理情况 | － | 15% |  | ②间接经济效益 | 0～2 | 2% |  |
| (1)预算执行情况 | － | 7% |  | (2)项目社会效益 | － | 10% |  |
| ①项目资金报账制执行情况 | 0～5 | 5% |  | ①主要辐射(服务)地区情况 | 0～2 | 2% |  |
| ②实际支出与预算相符性 | 0～2 | 2% |  | ②培育科技示范户情况 | 0～2 | 2% |  |
| (2)财务信息质量 | － | 4% |  | ③发挥示范带动作用 | 0～2 | 2% |  |
| ①会计核算真实性、合规性 | 0～2 | 2% |  | ④推动建立科普惠农长效机制 | 0～2 | 2% |  |
| ②财务信息完整性、及时性 | 0～2 | 2% |  | ⑤助力社会主义新农村建设 | 0～2 | 2% |  |
| 总 得 分 |  |  |  | 自评等级 |  |  |  |
| 上级科协审核意见 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |

填表说明：每项自评得分必须按照评分标准填写，并附相关的证明文件、资料，包括资金拨付文件、相关的数据统计表等。3、评价结果分为：优、良、中、差四档，得分≥90分的,为“优”；90分＞得分≥80分，为“良”；80分＞得分≥60分得分的，为“中”；得分＞60分的，为“差”。

附件2：

河南省“三创一带”活动奖补资金

绩效评价自评报告

（参考提纲）

一、基本概况

（一）绩效评价对象基本情况

（二）绩效评价对象预算绩效目标，包括预期总目标及阶段性目标，奖补资金的计划用途及主要支出内容。

二、奖补资金使用及管理情况

（一）奖补资金的安排落实情况分析，包括奖补资金的到位时间及到位率，以及自筹配套资金的投入情况。

（二）奖补资金的实际使用情况分析，包括资金的总体支出情况及具体支出内容。

（三）奖补资金的管理情况分析，包括奖补资金管理制度的制定情况，以及管理制度执行中存在的问题。

三、绩效目标完成情况

（一）绩效目标完成情况分析。将奖补资金支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比，主要从完成绩效目标的经济性、效率性、有效性和效益性等各方面进行量化、具体分析。

其中：绩效目标的经济性分析主要是对目标实现成本的控制和节约等情况进行分析；绩效目标的效率性分析主要是对目标的实施进度及完成质量等情况进行分析；绩效目标的有效性分析主要是对反映奖补资金使用效果的指标进行分析；绩效目标的效益性分析主要是目标完成后，对当地经济、社会、环境的影响进行分析。

（二）绩效目标未完成原因分析。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其它需要说明的情况。

五、绩效评价工作情况

主要是对评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况等进行说明。

附件3：

××市（县）“三创一带”活动奖补资金

绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

2012年省科协共表彰我市（县）“三创一带”活动先进单位和个人×个，其中×个科普示范县（市、区）、×个农村专业技术协会、×个农村科普示范基地和×名个人。

二、奖补工作的执行情况

（一）资金投入与具体使用情况

2012年省财政共下达我市（县）省级奖补资金×万元，实际到位资金×万元，到位率为×％（若没有完全到位则须说明未到位的具体原因）。与此同时，我市（县）投入配套资金×万元，获奖单位及个人自筹资金×万元（没有配套和自筹则不填）。省级奖补资金拉动其他资金投入的比例为1：×。截至2013年2月28日止，省级奖补资金共使用×万元，结余×万元（若有结余须说明形成结余的具体原因，如某获奖单位或个人因何原因未实施完毕等）。

（二）绩效目标实现情况

截至2013年2月28日止，在我市（县）×个获奖单位和个人中，有×个单位和个人已全面完成绩效目标的实施工作，绩效目标完成率为×％。（对未实施完成的单位和个人需分别说明具体原因）。

（三）市（县）科协管理与制度执行情况

1．市（县）科协对获奖单位和个人管理所采取的措施、出台的管理制度等。

2．市（县）科协执行科普惠农专项经费管理办法的情况。

三、奖补资金的绩效情况

（注：奖补资金绩效情况是自评报告的重点，要实事求是的描述。凡是能够数据化的必须用具体数据说明绩效情况）重点注意以下几点：

1．科普能力建设情况。主要描述获奖单位和个人用于购置图书资料、专用设备、展品展具的资金支出情况，以及新增图书资料、专用设备、展品展具的数量。

2．科普活动开展情况。主要描述获奖单位个人用于举办科普展览、开展科普培训和推广新技术新品种的资金支出情况，以及科普展览的时间、内容和受众人次等，科普培训讲座的时间、次数、内容及培训人次等，推广新技术新品种的数量、辐射带动农户的数量等。

3．经济和社会效益情况。主要描述获奖单位和个人带动农户增收情况、间接经济效益情况、辐射带动农户情况、建立科普惠农长效机制的情况以及助力社会主义新农村建设。

四、奖补对象的自评情况

根据“三创一带”活动奖补资金绩效评价自评表（二），我市（县）×个获奖单位和个人中，自评等级为“优”的有×个（占×％），自评等级为“良”的有×个（占×％），自评等级为“中”的有×个（占×％），自评等级为“差”的有×个（占×％）。

五、主要经验及做法、存在的问题、改进措施和建议

（一）主要经验和做法

（二）存在问题

主要包括奖补资金管理、使用中存在的问题和不足，并结合当地存在的具体问题进行逐一描述。

（三）改进措施和建议

针对存在的问题逐一提出改进的措施和具体建议。

六、其他需要说明的问题