河南省科学技术协会

关于做好2020年度科普项目结项验收工作的通知

各省辖市、济源示范区科协，各全省学会，有关单位：

根据《河南省科协科普项目管理暂行办法》规定和《河南省科协关于公布2020年度科普项目立项结果的通知（豫科协发〔2019〕94号）》要求，省科协组织开展2020年度河南省科普项目验收结项工作。现将有关事项通知如下：

一、验收对象

2020年度河南省科协科普项目，包括“i科普”科技志愿服务、科普专家团走基层、全媒体科普创作基地、中原科普讲坛、现代农业科普园、农村中学科技馆、科普示范社区等资助项目。

二、验收内容

1.项目完成情况，包括项目实施情况、取得的主要成效、获得的奖励等。

2.经费使用情况，资助经费的使用，配套资金的安排等。

3.其他与项目有关的情况。

三、结项程序

（一）现代农业科普园、农村中学科技馆、科普示范社区等归口管理项目按以下程序进行：

1.结项申报

（1）申请结项的项目承担单位向所在地县科协提出申请并提交《河南省科协科普项目结项申请书》及结项验收材料。

（2）县科协对结项材料进行审核，提出验收意见（建议同意或不同意验收）后，提交至各省辖市科协。

2.归口审核

各省辖市科协对申报结项材料进行审核，对项目实施情况进行实地核查，并提出结项意见（同意结项或不同意结项），汇总相关材料报送省科协。

3.复审抽检

省科协对申报结项材料和结项意见进行审核，并对项目实施情况进行实地抽查，经综合审核验收，符合结项要求的批准结项。

（二）“i科普”科技志愿服务、科普专家团走基层、全媒体科普创作基地、中原科普讲坛项目由项目承担单位填写《结项申请书》，并向省科协提交《结项申请书》及有关结项验收材料。省科协对申报结项材料进行审核，并提出结项意见。符合结项要求的批准结项。

（三）项目原则上不允许延期结项，如有特殊原因或因验收不合格确需延期的，项目承担单位需向省科协提交项目延期结项申请。所有项目只能延期一次，延期不能超过3个月。

四、结项材料

1.《结项申请书》。主要包括项目总结报告和项目资金使用情况，项目总结报告3000字以内。

2.辅助材料。项目实施过程中形成的照片像素不小于1M，且需有图片说明，视频资料不超过5分钟，相关报道需要提供链接地址和网页截图，以便进行验证。

3.其他与项目验收结项有关的材料。

五、有关要求

1.高度重视项目结项验收工作，切实加强组织领导。严格按照结项验收工作的要求，组织专门人员，认真审核申报材料，在实地核查的基础上，审核提出结项意见，切实把好结项验收关。

2.要求材料齐全、格式规范、真实有效。统一使用A4纸双面打印，需加盖单位公章。封面用蓝色加厚纸装订，封面统一注明“2020年度河南省科普项目”、项目类型、项目名称、项目承担单位、项目负责人和填报时间。

3.所有材料需提交相应的纸质版和电子版。纸质版报送一份，电子版文件命名为项目名称+项目负责人姓名，转换成PDF格式后发送至henankepu@163.com。不按规定要求提交的材料不予接收。

4.河南省现代农业科普园、河南省农村中学科技馆、河南省科普示范社区结项申请书，需填写“归口管理单位意见”，由省辖市科协统一报送。

5.“i科普”科技志愿服务、科普专家团走基层、全媒体科普创作基地、中原科普讲坛结项申请书，不填写“归口管理单位意见”，由项目承担单位直接报送。

6.报送截止时间：2021年1月31日。逾期不再受理。

联系人：邓西森  杜光旭

电话：0371-65707551  65707550

邮箱：henankepu@163.com

地址：郑州市金水区花园路53号省科协科普部107号

邮编：450008

附件：河南省科协科普项目结项申请书

河南省科学技术协会

2020年12月24日